## 交付能力总览
生产排产交付能力分析报告
生成时间: | 2025-12-18 16:13:55
汇总统计
订单总数 | 5
按时交付订单数 | 5
延期订单数 | 0
按时交付率(%) | 100
红色预警数 | 0
黄色预警数 | 0
物料总数 | 7
瓶颈物料数 | 6
平均产能利用率(%) | 92.58
订单号 | 产品型号 | 数量 | 开工日期 | 要求交付日期 | 预计完成日期 | 延期天数 | 状态 | 瓶颈物料
ORD-2024-001 | PROD-A100 | 1000 | 2024-01-15 | 2024-02-14 | 2024-01-31 | 0 | 正常 | RAW-M002
ORD-2024-002 | PROD-A100 | 500 | 2024-01-20 | 2024-02-19 | 2024-01-31 | 0 | 正常 | RAW-M002
ORD-2024-003 | PROD-B200 | 800 | 2024-01-18 | 2024-02-09 | 2024-01-31 | 0 | 正常 | RAW-M002
ORD-2024-004 | PROD-A100 | 600 | 2024-01-25 | 2024-02-24 | 2024-01-31 | 0 | 正常 | RAW-M002
ORD-2024-005 | PROD-B200 | 400 | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 2024-01-31 | 0 | 正常 | RAW-M002

## 延期订单明细
订单号 | 产品型号 | 数量 | 要求交付日期 | 预计完成日期 | 延期天数 | 状态 | 瓶颈物料 | 涉及物料数

## 产能缺口明细
物料编码 | 物料名称 | 总需求量 | 日产能 | 缺口数量 | 缺口率(%) | 延期天数 | 产能利用率(%)

## 瓶颈物料分析
物料编码 | 物料名称 | 瓶颈类型 | 日产能 | 总需求量 | 产能利用率(%) | 延期天数 | 影响程度
SEMI-Z200 | Z200半成品 | 产能紧张 | 300 | 1200 | 100 | 0 | 100
RAW-M002 | M002原材料 | 产能紧张 | 1200 | 15300 | 98.08 | 0 | 98.08
SEMI-X100 | X100半成品 | 产能紧张 | 400 | 4200 | 95.45 | 0 | 95.45
RAW-M001 | M001原材料 | 产能紧张 | 1500 | 15600 | 94.55 | 0 | 94.55
SEMI-Y100 | Y100半成品 | 产能紧张 | 600 | 5550 | 92.5 | 0 | 92.5
RAW-M003 | M003原材料 | 产能紧张 | 1000 | 8325 | 92.5 | 0 | 92.5